## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
OBRA: Pavimentação do Acesso ao Clube Juvenil
LOCAL: Cotiporã/RS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | bdi | 19.69%
ITEM | Código | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor com BDI | VALOR TOTAL (R$) | valor total
1 |  | SERVIÇO
1.1 | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 1238 | m² | 73.82 | 88.36 | 109389.68 | 37.2
1.2 | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | 140,30 | m | 40.92 | 48.98 | 6871.89 | 37.2
1.3 | 2003620 | Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais | 1 | Unidade | 1085.99 | 1299.82 | 1299.82 | 37.2
1.4 | 102707 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | 15 | m | 35.37 | 42.33 | 634.95 | 37.2
1.5 | 95570 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 35 | m | 103.55 | 123.94 | 4337.9 | 37.2
1.1 | composição 01 | SISTEMA DE COLETA DE DRENAGEM COM GRELHA FOFO METÁLICA DE 15 CM DE LARGURA | 18 | m | 352.85 | 422.33 | 7601.94 | 37.2
[6 empty] | CUSTO TOTAL | 130136.18
Obs.: O Município deve realizar o nivelamento e fornecer as máquinas para escavo das drenagens
Cotiporã, 10 de janeiro de 2023. | [5 empty] | Valores de material (70%): | 91095.33
[6 empty] | Valor de mão de obra (30%): | 39040.85
Cristiano Fugali
Engenheiro Civil - CREA/RS 236549

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
OBRA: Pavimentação do Acesso ao Clube Juvenil
LOCAL: Cotiporã/RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º SEMANA | 2º SEMANA | 3º SEMANA | 4º SEMANA
1. | OBRA: Pavimentação do Acesso ao Clube Juvenil
1.1 | FÍSICO | 130136.18 | 25% | 25% | 25% | 25%
1.2 | FINANCEIRO |  | 32534.05 | 32534.05 | 32534.05 | 32534.05 | 130136.2
| TOTAL | 130136.18 | 32534.05 | 32534.05 | 32534.05 | 32534.05
Cotiporã, 10 de janeiro de 2023.
_________________________________________
Cristiano Fugali
Engenheiro Civil - CREA/RS 236549
Responsável técnico